## Methoden
	. Projektmanagement-Methodik:

1	Arbeitspakete erstellen
	Die Arbeitspakete dienen dazu, dein Projekt in überschaubare Segmente zu zerlegen. Hier ist eine allgemeine Beschreibung, wie jedes Arbeitspaket dein Projekt unterstützt:

2	Agile Methode anwenden
	Scrum
	Kanban
	Wasserfallmodell: Für gut definierte Projekte mit klaren Anforderungen und Zielen.

3	Risikomanagement
	FMEA/Risikoregister: Eine Liste aller potenziellen Risiken, ihre Auswirkungen und Wahrscheinlichkeiten sowie geplante Maßnahmen zur Risikominderung.	Risiken zb bei FFG Antrag, Technische Herausforderungen
	SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken): Umfassende Analyse, um die Projektstärken zu nutzen und Schwachstellen zu verbessern.

4	Qualitätsmanagement
	Peer-Reviews und Code-Reviews: Überprüfung des Codes und der Arbeitsprodukte durch Teammitglieder, um Fehler frühzeitig zu erkennen.
	Testverfahren: Systematische Tests zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Handelssystems.

5	Kommunikationsmanagement
	Regelmäßige Meetings: Halten Sie regelmäßige Besprechungen ab, um den Fortschritt zu überprüfen und Probleme zu besprechen.	Scrum
	Kommunikationsplan: Definiere, wie und wann Informationen innerhalb des Teams und an Stakeholder kommuniziert werden.

6	Ressourcenmanagement
6	Ressourcenplanung: Zuweisung und Verwaltung von Ressourcen wie Zeit, Budget und Personal.
	Kapazitätsplanung: Sicherstellung, dass ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, um die Projektziele zu erreichen.

	Zeitmanagement
	Gantt-Diagramme: Visuelle Darstellung des Projektzeitplans und der Abhängigkeiten zwischen Arbeitspaketen.
	Meilensteinplanung: Festlegung wichtiger Zwischenziele im Projektverlauf.

	Dokumentation
	Projektdokumentation: Halte alle Aspekte des Projekts, von der Planung bis zur Ausführung, schriftlich fest.
	Versionierung: Verwende Versionierungstools für den Code, um Änderungen nachverfolgen zu können.

	Stakeholder-Management
	Stakeholder-Analyse: Identifikation und Analyse der Personen oder Gruppen, die ein Interesse am Projekt haben.
	Management von Erwartungen: Sicherstellung, dass die Erwartungen der Stakeholder erfüllt oder angepasst werden.

	Change Management
	Change-Request-Verfahren: Prozess zur Handhabung von Änderungsanfragen während des Projekts.
	Flexibilität: Bereitschaft, auf Veränderungen und neue Erkenntnisse angemessen zu reagieren.

	Lessons Learned
	Erfahrungssicherung: Sammle Erkenntnisse und Lernerfahrungen während des Projekts, um sie für zukünftige Projekte zu nutzen.
	Indem du diese Werkzeuge und Methoden einsetzt, kannst du die Planung, Durchführung und Kontrolle deines Projekts verbessern, Risiken minimieren und die Chancen auf ein erfolgreiches Projekt erhöhen.

## 1 Arbeitspakete
AP1: Datenbeschaffung und -aufbereitung
AP1.1: Sammlung historischer Bitcoin-Daten (Preis, Volumen, etc.).
AP1.2: Integration von Echtzeit-Marktdaten-Feeds.
AP1.3: Aufbereitung und Bereinigung der Daten für die Analyse.
MS1: Vollständige Verfügbarkeit und Aufbereitung der erforderlichen Daten.

AP2: Entwicklung der Analyse-Tools
AP2.1: Implementierung von Algorithmen zur Identifikation von Support- und Widerstandsniveaus.
AP2.2: Entwicklung von Volumenanalyse-Tools.
AP2.3: Erstellung von Chartmuster-Erkennungsalgorithmen.
AP2.4: Integration von Fibonacci-Retracement-Berechnungen.
AP2.5: Implementierung von Candlestick-Muster-Erkennung.
AP2.6: Entwicklung von Tools zur Orderbuch-Analyse.
MS2: Fertigstellung der individuellen Analysemodule.

AP3: Integration und Test der Analysemodule
AP3.1: Integration aller Analysemodule in eine Gesamtplattform.
AP3.2: Durchführung von Backtesting mit historischen Daten.
AP3.3: Optimierung und Anpassung der Algorithmen basierend auf Backtesting-Ergebnissen.
MS3: Funktionierende Integration aller Module und erfolgreiche Backtests.

AP4: Strategieentwicklung
AP4.1: Definition von Handelsregeln basierend auf den Analysen.
AP4.2: Entwicklung eines Algorithmus, der Handelssignale generiert.
AP4.3: Backtesting der Handelsstrategie.
AP4.4: Feinabstimmung der Strategie auf Basis der Testergebnisse.
MS4: Entwicklung und erfolgreiche Testung einer vollständigen Handelsstrategie.

AP5: Implementierung einer automatisierten Handelsplattform
AP5.1: Auswahl und Einrichtung einer Handelsplattform.
AP5.2: Integration der Handelsstrategie in die Plattform.
AP5.3: Implementierung von Risikomanagement-Tools.
AP5.4: Real-Time-Testing der automatisierten Handelsplattform.
MS5: Vollständige Implementierung und Inbetriebnahme der Handelsplattform.

P6: Überwachung und Optimierung
AP6.1: Laufende Überwachung der Handelsaktivitäten und Performance.
AP6.2: Anpassung und Optimierung der Strategie basierend auf Marktveränderungen und Performance-Daten.
MS6: Etablierung eines kontinuierlichen Überwachungs- und Optimierungssystems.

Abschluss des Projekts:
Das Projekt gilt als abgeschlossen, wenn eine funktionierende, automatisierte Handelsstrategie implementiert ist, die konsistent profitable Ergebnisse unter realen Marktbedingungen liefert und kontinuierlich optimiert wird

## 2 Agile Methoden
Scrum

Uhrzeit	Aktivität	Beschreibung	Erklärung
08:00 – 08:15	Vorbereitung und Überblick	Individuelle Vorbereitung der Teammitglieder auf den Tag und das Stand-up-Meeting.	In dieser Phase bereitet sich jedes Teammitglied individuell auf den Arbeitstag vor. Dies kann das Überprüfen von E-Mails, das Aktualisieren von To-do-Listen oder das Durchsehen der aktuellen Aufgaben und Ziele im Projekt umfassen. Die Vorbereitung umfasst auch die geistige Einstimmung auf das bevorstehende Stand-up-Meeting, indem überlegt wird, was seit dem letzten Treffen erreicht wurde und welche Punkte angesprochen werden sollen.
08:15 – 08:30	Tägliches Stand-up-Meeting	Berichterstattung über Fortschritte und Hindernisse; Planung des Tages.	Das tägliche Stand-up ist ein kurzes, effizientes Meeting, bei dem jedes Teammitglied über den Fortschritt seit dem letzten Treffen berichtet, was heute geplant ist und ob es Hindernisse gibt. Diese Meetings helfen dabei, das Team auf dem gleichen Stand zu halten, die Koordination von Aufgaben zu erleichtern und sicherzustellen, dass alle auf die Sprint-Ziele hinarbeiten.
08:30 - 10:00	Fokussierte Arbeitszeit	Konzentrierte Arbeit an spezifischen Aufgaben des Projekts.	Während dieser Zeit konzentriert sich das Team auf die Bearbeitung spezifischer Aufgaben. In einem Krypto-Projekt könnten diese Aufgaben die Analyse von Kryptowährungsdaten, die Programmierung von Handelsalgorithmen oder die Durchführung von Marktanalysen umfassen. Diese Zeit ist für intensive, ununterbrochene Arbeit vorgesehen, um maximale Produktivität zu erreichen.
10:00 - 10:15	Kurze Pause	Kurze Erholungs- und Austauschzeit.	Eine kurze Pause ermöglicht es dem Team, sich zu erholen, den Kopf freizubekommen und sich auch informell auszutauschen. Pausen sind wichtig, um die geistige Frische zu bewahren und Burnout zu vermeiden.
10:15 - 12:00	Fortsetzung der fokussierten Arbeitszeit	Weiterarbeit an Projekt-Aufgaben und Problemlösung.	Die Arbeit an den Projekt-Aufgaben wird fortgesetzt. Diese Phase kann auch die Zusammenarbeit in kleineren Gruppen beinhalten, falls bestimmte Aufgaben eine enge Abstimmung oder gemeinsame Problemlösung erfordern.
12:00 – 12:30	Mittagspause	Zeit zur Entspannung und für sozialen Austausch.	Die Mittagspause bietet eine längere Unterbrechung, die für eine Mahlzeit, Entspannung und soziale Interaktion genutzt werden kann. Sie dient dazu, Energie für den Nachmittag zu sammeln.
12:30 - 15:00	Nachmittags-Session	Fortführung der Projektarbeiten, Schwerpunkt auf Kollaboration.	In der Nachmittags-Session setzt das Team die Arbeit an den Projektzielen fort. Der Schwerpunkt liegt oft auf der Zusammenarbeit, da dies eine gute Zeit ist, um gemeinsam Probleme zu lösen, Ideen zu diskutieren oder Feedback zu erhalten.
15:00 - 15:15	Nachmittagspause	Kurze Erholungspause.	Eine weitere kurze Pause zur Erholung. Solche Pausen helfen, die Konzentration und Produktivität über den gesamten Arbeitstag hinweg aufrechtzuerhalten.
16:30 - 16:45	Abschluss der Tagesaufgaben	Abschluss der geplanten Tagesziele; Vorbereitung für den nächsten Tag.	In dieser Phase schließen die Teammitglieder ihre Tagesaufgaben ab und bereiten sich auf den nächsten Tag vor. Dies kann das Aktualisieren von Projektmanagement-Tools, das Festhalten von Notizen oder das Setzen von Prioritäten für den nächsten Tag beinhalten.
16:45 - 17:00	Täglicher Abschluss und Reflexion	Reflexion des Tages; Planung und Anpassung für den nächsten Tag.	Der Tag endet mit einer Reflexionsphase. Das Team bespricht, was gut lief und was verbessert werden könnte. Diese Zeit wird auch genutzt, um die Planung und eventuelle Anpassungen für den nächsten Tag zu besprechen. Es ist eine Gelegenheit, Erfolge zu feiern und Lernmöglichkeiten zu identifizieren.

1. Sprint-Planung
Sprint-Ziele festlegen / Entwicklung von Skripten zur Datenbereinigung. / Einrichtung von Echtzeit-Datenfeeds für aktuelle Marktdaten. / Identifizierung von Quellen für historische Bitcoin-Daten. / Der Product Backlog ist eine Liste aller Aufgaben, die für das Projekt erforderlich sind. Für AP1 könnten diese Aufgaben beispielsweise sein: / Backlog erstellen / Zu Beginn des Sprints entscheidet das Team, welche spezifischen Ziele in diesem Zeitrahmen erreicht werden sollen. Für deinen ersten Sprint könntest du dich auf das Arbeitspaket AP1 konzentrieren: Datenbeschaffung und -aufbereitung. Dies könnte beispielsweise die Sammlung historischer Bitcoin-Daten und die Integration von Echtzeit-Marktdaten-Feeds beinhalten.

2. Tägliche Stand-up-Meetings
Jeden Tag trifft sich das Team kurz (maximal 15 Minuten) im Stehen, um den aktuellen Stand der Dinge zu besprechen. / Wenn nötig, kann das Team die Aufgaben anpassen, um die Sprint-Ziele zu erreichen. Vielleicht muss ein weiteres Teammitglied zur Unterstützung bei der Suche nach Datenquellen hinzugezogen werden. / Aufgabenanpassungen / Jedes Teammitglied berichtet, was seit dem letzten Meeting erledigt wurde, was bis zum nächsten Meeting erledigt wird und welche Hindernisse im Weg stehen. Zum Beispiel könnte ein Teammitglied berichten, dass es Schwierigkeiten hat, eine zuverlässige Quelle für Echtzeit-Bitcoin-Daten zu finden. / Fortschritt überwachen

3. Sprint-Review und Retrospektive
Am Ende des Sprints bewertet das Team die Arbeit und reflektiert, wie der Prozess verbessert werden kann.

Review-Meeting
Das Team präsentiert die Ergebnisse des Sprints, in diesem Fall die Fortschritte bei AP1. Stakeholder, wie Projektmanager oder andere interessierte Personen, können eingeladen werden, um Feedback zu geben. Vielleicht zeigt das Team, dass es historische Daten erfolgreich gesammelt hat, aber Schwierigkeiten mit Echtzeit-Datenfeeds hatte.

Retrospektive
Das Team diskutiert, was gut lief und was verbessert werden könnte. Zum Beispiel könnte das Team feststellen, dass die Kommunikation über Hindernisse verbessert werden muss oder dass zusätzliche Ressourcen für die Datenintegration benötigt werden.

Kanban in der Produktion
Kanban ist oft besonders gut für Produktionsumgebungen geeignet, da es sich auf den kontinuierlichen Fluss und die Just-in-Time-Produktion konzentriert.
Stärken von Kanban:
Flexibilität bei sich ändernden Prioritäten.
Fokus auf die Reduzierung von Wartezeiten und Lagerbeständen.
Visualisierung des gesamten Produktionsflusses, was hilft, Engpässe zu identifizieren und den Workflow zu optimieren.
Einfache Implementierung und Anpassung an bestehende Produktionsprozesse.
Anwendungsbereiche:
In Umgebungen mit einer gleichmäßigen, kontinuierlichen Produktion.
Bei Bedarf an ständiger Anpassung und Verbesserung des Produktionsprozesses.

Produktion

Scrum
Scrum kann in Produktionsumgebungen angewendet werden, die projektbasiert sind oder in denen regelmäßige Iterationen und Anpassungen erforderlich sind.
Stärken von Scrum:
Strukturierter Rahmen für regelmäßige Planung, Review und Anpassung.
Geeignet für Projekte, bei denen neue Produkte oder Prozesse entwickelt werden.
Förderung der Teamzusammenarbeit und -kommunikation.
Anwendungsbereiche:
In der Entwicklung neuer Produkte oder beim Aufbau neuer Produktionslinien.
Bei Projekten, die eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen (wie Entwicklung, Design und Produktion) erfordern.

Kombination von Scrum und Kanban (Scrumban)
Scrumban kann eine effektive Methode sein, um die Vorteile beider Systeme zu nutzen, insbesondere in dynamischen Produktionsumgebungen.
Stärken von Scrumban:
Kombiniert die Flexibilität von Kanban mit der strukturierten Planung von Scrum.
Kann nützlich sein, um den Übergang von einer traditionellen zu einer agileren Produktionsumgebung zu erleichtern.
Ermöglicht eine kontinuierliche Lieferung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer regelmäßigen Überprüfung und Anpassung der Prozesse.
Entscheidungsfaktoren:
Art der Produktion: Sind Ihre Produktionsprozesse kontinuierlich oder projektbasiert?
Veränderlichkeit der Anforderungen: Wie oft ändern sich Ihre Produktionsanforderungen?
Teamdynamik: Welche Methode passt am besten zur Kultur und Erfahrung Ihres Teams?
Komplexität der Produkte: Produzieren Sie standardisierte Produkte oder sind diese komplex und erfordern iterative Entwicklung?
In vielen Produktionsumgebungen neigt Kanban dazu, natürlicher zu passen, vor allem wegen seiner Fähigkeit, kontinuierliche Arbeitsflüsse und Lean-Prinzipien zu unterstützen. Scrum könnte jedoch in Situationen, in denen neue Produktionsprozesse oder Produkte entwickelt werden, vorteilhafter sein. In einigen Fällen kann eine Kombination beider Methoden (Scrumban) eine effektive Lösung bieten.

Projektplanung und Umsetzung

Scrum
Scrum ist ein iterativer und inkrementeller Ansatz, der sich durch festgelegte Zeitrahmen (Sprints), Rollen und regelmäßige Meetings auszeichnet.
Struktur: Scrum ist strukturierter mit klar definierten Rollen wie dem Scrum Master, dem Product Owner und dem Entwicklungsteam.
Sprints: Arbeit wird in Sprints organisiert, die normalerweise 2-4 Wochen dauern. Jeder Sprint zielt darauf ab, ein fertiges Produktinkrement zu liefern.
Meetings: Dazu gehören das tägliche Stand-up-Meeting, Sprint-Planung, Sprint-Review und Sprint-Retrospektive.
Backlog: Das Product Backlog ist eine priorisierte Liste aller benötigten Arbeiten. Vor jedem Sprint wird ein Sprint Backlog erstellt, das die für diesen Sprint geplanten Aufgaben umfasst.
Scrum eignet sich gut für Projekte, in denen das Endprodukt oder die Anforderungen nicht vollständig bekannt sind und sich im Laufe der Zeit entwickeln können. Es fördert Flexibilität, regelmäßige Bewertungen und Anpassungen.

Kanban
Kanban ist eine Methode, die sich auf die Visualisierung des Arbeitsflusses und die kontinuierliche Verbesserung konzentriert.
Visualisierung: Arbeit wird auf einem Kanban-Board visualisiert, das in Spalten wie "Zu tun", "In Arbeit" und "Fertig" unterteilt ist.
Work-in-Progress (WIP) Limits: Um Engpässe zu vermeiden, werden Limits für die Anzahl der Aufgaben festgelegt, die sich gleichzeitig in der "In Arbeit"-Phase befinden können.
Flexibilität: Kanban erlaubt eine kontinuierliche Lieferung und passt sich gut an sich ändernde Prioritäten an.
Keine festen Rollen oder Iterationen: Im Gegensatz zu Scrum gibt es bei Kanban keine festgelegten Rollen oder Sprints.
Kanban ist ideal für Projekte und Teams, die einen stetigen Arbeitsfluss bevorzugen und in denen die Aufgaben nicht gut in zeitliche Iterationen passen. Es ist besonders effektiv in Umgebungen, in denen Arbeit kontinuierlich ankommt oder die Prioritäten sich häufig ändern.

Kombination von Scrum und Kanban (Scrumban)
Scrumban kombiniert Elemente von Scrum und Kanban, um von den Stärken beider Methoden zu profitieren.
Strukturierte Planung mit Flexibilität: Scrumban nutzt die strukturierte Planung von Scrum, während es die Flexibilität von Kanban in Bezug auf Arbeitsfluss und Aufgabenmanagement beibehält.
Iterative Entwicklung mit kontinuierlichem Flow: Diese Kombination ermöglicht iterative Entwicklungszyklen mit kontinuierlicher Lieferung, was hilfreich sein kann, wenn einige Projektelemente besser in iterative Sprints passen, während andere von einem laufenden Flow profitieren.

## 3 FMEA
AP-Nummer	Fehlermodus	Mögliche Ursachen	Bewertung	Folgen des Fehlers	Bewertung	Aktuelle Kontrollmaßnahmen	Bewertung	Risikobewertung (W	Empfohlene Aktionen zur Risikominderung
AP1.1	Unvollständige Datensammlung	Technische Störungen, fehlerhafte Datenquellen	3	Unzureichende Datenanalyse	5	Datenquellen-Überprüfung, manuelle Stichproben	1	9	Mehrere unabhängige Datenquellen nutzen, regelmäßige Systemwartung
AP1.2	Fehlende Echtzeit-Daten	Netzwerkausfall, Ausfall des Datenanbieters	4	Verzögerte Marktreaktionen, finanzielle Verluste	3	Netzwerküberwachung, Redundanz von Datenfeeds	4	11	Ausfallsichere Systeme implementieren, alternative Datenanbieter sichern
AP1.3	Fehlerhafte Datenbereinigung	Menschlicher Fehler, Softwarefehler	5	Fehlinterpretation von Daten, schlechte Handelsentscheidungen	5	Bereinigungsprotokolle, Code-Reviews	3	13	Automatisierte Datenbereinigungstools, regelmäßige Überprüfung und Tests der Bereinigungsprozesse
AP1.3	Dateninkonsistenzen	Unterschiedliche Datenformate, Synchronisationsfehler	5	Analysefehler, die zu falschen Schlüssen führen	1	Datenvalidierungsskripte	2	8	Standardisierung von Datenformaten, Echtzeit-Synchronisationschecks
AP1.3	Datenverlust	Hardwareausfall, Softwarebugs, Cyberangriffe	3	Verlust von historischen Daten, Unterbrechung des Betriebs	3	Regelmäßige Backups, Cybersecurity-Maßnahmen	1	7	Stärkere Datensicherheitsmaßnahmen, häufigere und diverse Backup-Routinen
AP1.3	Zugriffsprobleme auf Daten	Berechtigungsfehler, Serverausfälle	1	Verzögerungen in der Datenanalyse, Produktivitätseinbußen	1	Zugriffsrechte-Management, Server-Überwachung	2	4	Verbesserte Zugriffsrechte-Kontrollen, robuste Serverinfrastruktur

		Bewertung		Bewertung		Bewertung
		1 … Niedrig		1 … Niedrig		1 … Niedrig
		5 … Hoch		5 … Hoch		5 … Hoch

		Wahrscheinlichkeit x Schwere x Entdeckung		Wahrscheinlichkeit x Schwere x Entdeckung		Wahrscheinlichkeit x Schwere x Entdeckung

## 3 Swot
	Stärken	Schwächen
Chancen	Zugang zu vielfältigen Datenquellen / Fortgeschrittene Analyse-Tools / Erfahrene Analysten im Team	Komplexität der Datenintegration / Mangel an Standardisierung und einheitlichen Formaten / Ressourcenintensität der Datenverarbeitung
Bedrohungen	Nutzung neuer Technologien (KI, maschinelles Lernen) / Automatisierung der Datenaufbereitung	Datenintegritätsrisiken / Cybersecurity-Risiken / Technologischer Wandel und Veraltung von Tools

## 6 Resourcenplannung
1. Ressourcenplanung
Bedarfsanalyse: Bestimmung der Art und des Umfangs der für das Projekt benötigten Ressourcen.
Zuweisungsplan: Zuordnung der verfügbaren Ressourcen zu verschiedenen Aufgaben und Phasen des Projekts.
2. Kapazitätsplanung
Kapazitätsanalyse: Ermittlung der maximalen Kapazität der Ressourcen und Anpassung der Arbeitslast entsprechend.
Lastverteilung: Ausgleich der Arbeitslast über die verfügbaren Ressourcen, um Überlastung zu vermeiden.
3. Ressourcen-Leveling
Ausgleich: Anpassung des Projektzeitplans, um sicherzustellen, dass keine Ressource übermäßig belastet wird, was zu Verzögerungen oder Qualitätsproblemen führen könnte.
4. Ressourcen-Smoothing
Glättung: Optimierung der Ressourcennutzung, ohne den gesamten Projektzeitplan zu ändern, um Spitzen in der Ressourcennutzung zu vermeiden.
5. Kritischer Pfad-Methode (CPM)
Projektzeitplanung: Identifizierung des längsten Weges durch das Projekt (kritischer Pfad), um die minimal notwendige Projektlaufzeit und die flexiblen Ressourcenzuweisungen zu bestimmen.
6. Earned Value Management (EVM)
Leistungsmessung: Überwachung des Projektfortschritts und Vergleich der geleisteten Arbeit mit den geplanten und tatsächlichen Kosten, um die Leistung und Effizienz zu bewerten.
7. Zeitbasierte Ressourcenplanung
Zeitliche Zuweisung: Planung der Ressourcenzuweisung basierend auf dem Zeitplan des Projekts, um sicherzustellen, dass Ressourcen verfügbar sind, wenn sie benötigt werden.
8. Softwaregestütztes Ressourcenmanagement
Tools und Software: Einsatz von Projektmanagement-Software und Tools zur Überwachung, Planung und Berichterstattung über die Ressourcennutzung.
9. Agile Ressourcenmanagement-Methoden
Agile Ansätze: Anwendung agiler Prinzipien im Ressourcenmanagement, um Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu erhöhen, beispielsweise durch Scrum oder Kanban.

## 5 Kommunikationsplan
Kommunikationsplan für das Krypto-Handelsstrategie-Projekt
1. Kommunikationsziele:
Sicherstellen, dass alle Teammitglieder über den Projektfortschritt informiert sind.
Stakeholder regelmäßig über wichtige Entwicklungen und Meilensteine informieren.
Transparente und offene Kommunikationswege innerhalb des Teams und mit externen Stakeholdern fördern.

2. Stakeholder-Identifizierung:
Teammitglieder: Entwickler, Analysten, Projektmanager.
Externe Stakeholder: Investoren, Management, Partnerunternehmen.

3. Kommunikationsmethoden und -tools:
Tägliche Stand-up-Meetings: Kurze tägliche Meetings für das Team, um den aktuellen Stand der Dinge zu besprechen.
Wöchentliche Statusberichte: Schriftliche Berichte über den Projektfortschritt, die an das Management und andere Stakeholder gesendet werden.
Monatliche Review-Meetings: Meetings mit dem gesamten Team und den Stakeholdern, um den Fortschritt zu präsentieren und Feedback zu erhalten.
E-Mail und Messaging-Tools: Für laufende Kommunikation und schnelle Updates.
Projektmanagement-Software: Zum Teilen von Dokumenten, Zeitplänen und Fortschrittsberichten.

4. Kommunikationszeitplan:
Tägliche Stand-ups: Jeden Morgen um 09:00 Uhr.
Wöchentliche Statusberichte: Jeden Freitag bis 17:00 Uhr.
Monatliche Review-Meetings: Am letzten Arbeitstag des Monats.

5. Verantwortlichkeiten:
Projektmanager: Koordiniert die Kommunikation, stellt sicher, dass alle Meetings und Berichte rechtzeitig erfolgen.
Teammitglieder: Aktive Teilnahme an Meetings und zeitgerechte Bereitstellung von Informationen für Statusberichte.
Stakeholder: Bereitstellung von Feedback und Entscheidungsfindung basierend auf den bereitgestellten Informationen.

6. Kommunikationsprotokolle:
Dokumentation aller Meetings und Entscheidungen.
Sicherstellung, dass alle relevanten Informationen rechtzeitig und in geeigneter Form an die betreffenden Personen weitergeleitet werden.

Abschließende Überlegungen:
Der Kommunikationsplan sollte flexibel genug sein, um sich an verändernde Projektanforderungen anzupassen.
Regelmäßige Überprüfungen des Kommunikationsplans sind wichtig, um sicherzustellen, dass er weiterhin den Bedürfnissen des Projekts und der Stakeholder entspricht.

## 6 Ressourcenmanagement
Im Rahmen des Ressourcenmanagements ist es wichtig, eine effektive Ressourcen- und Kapazitätsplanung zu etablieren, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt erfolgreich durchgeführt werden kann. Hier ein einfaches Beispiel, wie man Ressourcenplanung und Kapazitätsplanung in einem Projekt zur Entwicklung einer Kryptowährungs-Handelsstrategie durchführen könnte:
Beispiel für Ressourcenplanung:
Projekt: Entwicklung einer Kryptowährungs-Handelsstrategie
Zeit: Die Entwicklung soll über einen Zeitraum von drei Monaten erfolgen, mit der Zielsetzung, bis zum Ende jeden Monats bestimmte Meilensteine zu erreichen.
Budget: Für die Entwicklung ist ein Budget von 50.000 Euro vorgesehen, welches die Kosten für Personal, Technologie und mögliche Beratungsdienste abdeckt.
Personal: Das Projektteam besteht aus zwei Entwicklern, einem Projektmanager, einem Datenanalysten und einem Tester.
Zuweisung der Ressourcen:
Die Entwickler konzentrieren sich auf die Erstellung der Handelsalgorithmen.
Der Datenanalyst ist für die Sammlung und Aufbereitung der Daten verantwortlich.
Der Tester führt kontinuierliche Tests durch, um die Zuverlässigkeit der Strategie zu gewährleisten.
Der Projektmanager überwacht den Fortschritt und stellt sicher, dass das Projekt im Rahmen des Zeitplans und des Budgets bleibt.
Beispiel für Kapazitätsplanung:
Kapazitätsprüfung:
Die Arbeitskapazität jedes Teammitglieds wird auf Basis einer 40-Stunden-Woche berechnet.
Jeder Entwickler hat eine geschätzte Kapazität von 160 Stunden pro Monat.
Der Datenanalyst und der Tester haben ebenfalls jeweils eine Kapazität von 160 Stunden pro Monat.
Der Projektmanager widmet 20 Stunden pro Woche für das Projektmanagement und Koordinationsaufgaben.
Ressourcenverfügbarkeit:
Die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen, Softwarelizenzen und Analysetools wird überprüft, um sicherzustellen, dass keine Engpässe entstehen.
Die Finanzmittel werden überwacht, um sicherzustellen, dass das Projekt nicht über Budget geht.
Anpassung der Kapazitätsplanung:
Wenn ein Entwickler in einem Monat nicht die volle Kapazität ausschöpfen kann, z.B. wegen Urlaub oder Krankheit, muss der Arbeitsplan entsprechend angepasst werden.
Überstunden oder zusätzliche freiberufliche Unterstützung können in Betracht gezogen werden, wenn es nötig ist, um die Projektziele zu erreichen.
Ausführliche Erklärung:
Ressourcenplanung bedeutet, dass Sie genau festlegen, wer was bis wann macht und wie viel Geld dafür ausgegeben wird. Es ist, als würden Sie für eine Party einkaufen: Sie wissen, wie viele Gäste kommen, was sie gerne essen und trinken, und Sie haben ein Budget, das Sie nicht überschreiten möchten.
Kapazitätsplanung ist dann, wenn Sie sicherstellen, dass Sie genug Essen und Trinken für die gesamte Party haben und dass jemand da ist, der den Grill bedient und die Musik spielt. Sie wollen nicht mitten in der Party feststellen, dass das Essen ausgeht oder dass niemand weiß, wie der Grill funktioniert.
In Ihrem Projekt bedeutet dies, dass Sie sicherstellen, dass alle notwendigen Ressourcen wie Mitarbeiter, Software und Geld richtig eingesetzt werden, damit Ihre Handelsstrategie erfolgreich entwickelt wird und Sie am Ende nicht über Budget sind oder zu wenig Personal haben.